浙科院学〔2015〕11号

浙江科技学院关于印发优质生源工程实施计划的通知.

各二级学院（部、中心）,机关各部门、直属单位： 经学校研究决定，现将《浙江科技学院优质生源工程实施计划》印发给你们,请认真遵照执行。 附件：1.优质生源工程任务分工和时间表 2.优质生源工程校院两级职责分工和时间表 浙江科技学院 2015年5月28日 浙江科技学院优质生源工程实施计划 为贯彻落实教育部《关于全面提高高等教育质量的若干意见（高教〔2012〕4号）》、《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见（国发〔2014〕35号）》及校第三次党代会精神，结合学校进一步深化综合改革的要求，现就优质生源工程提出以下实施计划。 一、指导思想 深入贯彻落实校第三次党代会精神，主动适应省招生制度改革要求，结合学校综合改革有关部署，系统实施优质生源工程，推动教育教学改革，建设优良学风，提高人才培养质量，助力学校“大学梦”的实现。 二、总体目标 经过2年的努力，第一批次招生数占比由2014年的12.6%提高到15%以上，实际录取超过一本线考生占比由23.2%提高到30%以上；到2018年，专业设置与布局更加合理且符合大学设置要求，招生工作体制机制更加完善，生源的特长、潜能更加适应学校和专业人才培养目标需要，为全面提高教育教学质量打下良好基础。 三、具体措施 1.加强对实施优质生源工程的领导，调动全员参与。优质生源工程是一项系统工程，是学校教学质量、服务质量、师资水平、管理水平、硬件条件等方面的综合体现，需要各方联动，形成合力。学校建立优质生源工程实施协调机制，由校长牵头，分管校领导具体负责，相关部门和二级学院参与协同，加强联系和配合，共同推进实施。加强教职工思想政治工作，使广大教职员工立足岗位，潜心教书育人、管理育人、服务育人，使“提高教育教学水平、提升服务质量、关心学生成长成才、关爱身边每一位学生”成为自觉行为，自觉担负起优质生源工程的相关任务。 牵头单位：学校办公室；责任单位：宣传部、招生办、教务处、二级学院（部、中心） 2.加强学科建设，做强做特优势专业。根据大学设置和我省产业转型升级以及战略性新兴产业发展的要求，调整学科专业布局、优化学科专业行业服务定位和特色发展方向；建立专业做强做特机制，以推进专业认证为引领，加强国家特色专业、省优势专业、省新兴特色专业及国际化专业建设，形成鲜明的专业人才培养特色和优势，全面提升专业的社会竞争力和吸引力；对通过专业认证或获得国家、省级优势特色等称号的专业，在招生计划确定上优先保证并适当倾斜。 牵头单位：教务处；责任单位：学科办、规划处、相关二级学院 3.实施招生、培养、就业等联动的专业改造机制。制定专业评估办法，根据各专业的评估情况，对发展前景差、生源不理想、就业质量低、师资力量薄弱、学生满意度不高的专业实行减少招生、隔年招生或停止招生，减少或暂停招生的专业学生数原则上用于扩大一批次专业招生。全面开放转专业限制，逐步取消招生专业调剂，对于大类招生学生选择不足的专业，减少下一年度招生计划，停止该专业新生编班。 牵头单位：教务处；责任单位：学生处、招生办、人事处 4.进一步做强国际化人才培养项目品牌。认真总结中德2+3联合培养项目的办学经验，进一步做精做细中德联合培养项目，出国率达到60%以上，2015年争取出国学生占比50%以上，使该项目真正成为我校合作办学的金名片；办好中德工程师学院，不断扩大我校国际合作办学的影响力和吸引力；拓展和完善中法、中美合作办学项目，提升培养质量，办出特色，形成规模效应，录取分数逐年提高。 牵头单位：国际处；责任单位：教务处、招生办、中德工程师学院、外国语/中德学院、其他相关二级学院 5.深化招生制度改革。深化大类招生改革，认真总结大类招生试点经验，完善培养、分流机制，推动人才培养的改革和专业结构调整，在此基础上进一步扩大大类招生范围，扩大学生专业选择权；深化“三位一体”招生改革，完善综合评价、择优选拔的方法与机制，更加注重考生的综合素质评价以及对学科性向、专业潜质的测试，提高学生特长、潜能与专业培养的适配度，做好现有招生群体的比较跟踪研究，完善选拔办法，在此基础上，扩大试点范围，逐步将中外合作办学项目列入试点范围；建立生源质量评价和考核体系。 牵头单位：招生办；责任单位：教务处、相关二级学院 6.加大学校对外宣传力度。确立每年3-5月为学校对外招生宣传月（“三位一体”招生宣传安排3月份，普通高考招生宣传安排在4-5月），集中开展对外宣传，扩大学校影响力；通过走访、宣讲、调研、报纸、广播电视、网络、微信等各种形式进行全方位的宣传，广泛宣传学校办学理念、办学特色和培养目标、培养模式；高度重视专业的宣传，学校相关部门和各二级学院要充分认识到我省考试招生制度改革对考生、家长和社会所带来的深刻影响，切实把专业建设的特点、专业建设的成果、人才培养的特色、优秀人才的典型等内容宣传好，让“专业强”影响学生、吸引学生；做特新媒体技术的宣传工作。 牵头单位：宣传部；责任单位：学生处、招生办、教务处、各二级学院 7.建设优质生源基地。加强与主要生源中学的联系，组织招生宣传分队到省内各地区的中学开设职业发展与生涯规划讲座、解读招生政策，在此基础上有计划地建立一批省内外的优质生源基地，努力使报考学生更了解学校、热爱学校、喜爱专业，实现吸引优质生源、招收优秀学子的目的。2015年拟在主要生源中学建立50所左右优质生源基地。 牵头单位：招生办；责任单位：安吉校区管委会、各二级学院 8.挖掘校友资源。发掘校友典型，使之成为展现学校办学成果的特色和亮点；完善校友联络员制度，广泛动员校友参与学校招生宣传工作；每年给各地校友分会及部分校友寄送学校招生宣传资料，开展校友回校讲座、与在校学生互动交流等活动；组织一年级新同学骨干、优秀毕业生回访中学母校活动，宣传介绍学校的发展状况和办学理念，并将学校的招生宣传材料分发到高三的学生和班主任；年底前给一年级新生发宣传学校的贺年卡，寄给其母校的老师、同学、亲属；每学年将在校生的获奖情况，包括学科竞赛等，以喜报的形式寄送给学生生源地高中。 牵头单位：校友办；责任单位：学生处、招生办、教务处、各二级学院 9.改进管理服务。不断提高学生工作水平，坚持育人为本、德育为先，关爱学生，引导学生成长成才；不断提升后勤服务和管理水平，打造品质后勤，提高师生的生活服务保障能力，以优质的生活服务提升对考生的吸引力；加强文化校园建设，打造“读书做学问的好地方”，丰富专门的校名产品经营服务点，长期提供各类校名产品，以优美的校园环境和文化氛围增强认同感，激发自豪感；不断改进教育管理，全力为学生提供最好的管理服务，努力打造“最关爱学生”高校。 牵头单位：学生处；责任单位：教务处、宣传部、后勤服务部、各二级学院 10.做好新生接待工作。积极利用信息化手段，实现网上预报到，简化入学程序；接待服务热情周到，迎新氛围隆重热烈。隆重举办开学典礼和迎新晚会，增强仪式感、亲切感、庄重感。协助二级学院开展各种特色鲜明、亮点频现的新生始业教育活动，真切感受大学氛围和文化底蕴，给新生留下跨入大学校门深刻而难忘的印象。 牵头单位：安吉校区管委会；责任单位：学生处、宣传部、教务处、保卫处、团委、后勤服务部、各二级学院 11.进一步提升始业教育水平。二级学院教学线、学工线通力协助，充分发挥二级学院的学科、专业建设负责人的积极性，科学制定始业教育内容。通过系统的专业介绍，培养学生爱学校学院，爱专业的感情，使学生能初步形成专业发展的规划，激发学生追求理想、刻苦学习的激情；通过思想教育与校纪校规的学习，培养学生遵纪守法、努力完成学业任务的责任意识；通过生涯规划教育，第一时间建立学生考公、考研、出国学习等个性化发展规划思想，并积极帮助指导。 牵头单位：教务处；责任单位：学生处、各二级学院 12.进一步提升就业指导和服务水平。提高就业指导课的质量，加强职业生涯规划的指导，帮助学生明确发展方向、发展目标；根据学生考研、出国、考公务员、企事业单位就业等不同需求，实行分类指导，并给予学习场地、指导教师等方面的支持；积极为学生搭建就业平台，主动为用人单位和毕业生提供全方位服务，为毕业生就业创业提供帮助，着力提升毕业生满意度。 牵头单位：学生处；责任单位：教务处、各二级学院 13.完善对实施优质生源工程的考核机制。各二级学院和相关部门要根据优质生源工程实施计划的任务要求，结合本部门的实际，制订详细的目标分解表，列明各项工作推进步骤和时间节点；学校根据相应的目标分解进行考核，考核结果与二级学院和部门的年度考核挂钩，与各二级学院的专业设置、招生计划和绩效分配直接挂钩。 牵头单位：招生办；责任单位：规划处、人事处 14.加大对实施优质生源工程的投入。校院两级要加大对实施优质生源工程的人财物投入，根据实施优质生源工程的实际需要，不断充实校院两级招生工作人员，改善工作条件，增加经费投入并纳入预算，保障优质生源工程的顺利实施； 牵头单位：人事处；责任单位：计财处、资产处 附件1 优质生源工程任务分工和时间表 序号; 内 容; 措 施; 牵头单位; 责任单位; 时间安排. 1; 加强对实施优质生源工程的领导;  每学期举行校长召集的优质生源工程专题会议; 学校办公室; 招生办、学生处、教务处、二级学院; 4月、10月. 2; 加强学科建设，做强做特专业优势;  实现校内专业排名机制; 教务处; 规划处、二级学院; 4月. 3; 实施招生培养就业等联动机制;  制定专业评估办法；  制定专业评估与招生联动的细则；  修订转专业规则；; 教务处; 学生处、招生办、人事处; 2015年10-11月. 4; 进一步完善国际合作项目管理;  2015年，2+3项目出国率50%以上；  完善中法、中美合作办学项目管理；; 国际处; 教务处、招生办、相关二级学院; 2015年10月. 5; 深化招生制度改革;  研讨大类招生；  完善三位一体招生方案；  建立生源质量评价考核体系。; 招生办; 教务处、二级学院; 2015年10月. 6; 加大学校对外宣传力度;  系统策划外宣活动  探索新媒体技术的宣传机制; 宣传部; 学生处、招生办、教务处、二级学院. 7; 建设优质生源基地;  招生办制定优质生源基地的整体规划  二级学院分地区建立基地; 招生办; 安吉校区管委会、二级学院; 2015年6月. 8; 挖掘校友资源;  发掘校友典型、寄送宣传资料  每年寒假新生回高中母校感恩活动  给高中寄送在校生获奖喜报; 校友办; 招生办、教务处、二级学院; 全年. 9; 改进管理服务;  建立学生服务体系  加强校园文化建设  实现“最关爱学生高校”; 学生处; 教务处、宣传部、后勤部、二级学院; 全年. 10; 做好新生接待工作;  完善注册报到系统  丰富和创新开学典礼和新生晚会; 安吉校区 管委会; 学生处、教务处、宣传部、团委、保卫处、后勤部、二级学院; 2015年9月. 11; 进一步提升始业教育水平;  系统专业介绍  生涯规划教育; 教务处; 学生处、二级学院; 2015年9月. 12; 进一步提升就业指导和服务水平;  就业指导课程教育  就业服务平台建立; 学生处; 教务处、二级学院; 全年. 13; 完善对实施优质生源工程的考核机制;  生源质量指标制定和分解  生源质量年度考核机制; 招生办; 规划处、人事处; 年初、年末. 14; 加大对实施优质生源工程的投入;  加大经费投入  全员参与; 人事处; 计财处、资产处. 附件2 优质生源工程校院两级职责分工和时间表 序号; 内 容; 措 施; 学校职责; 二级单位职责; 时间安排. 1; 实施总量控制及优胜劣汰机制，优化专业结构，提升专业内涵; 建立专业调整、评估及退出机制; 出台《浙江科技学院专业评估实施办法》，组织专业评估。; 1、按照相关政策和程序灵活设置专业方向和方向课程模块。 2、协助学校做好专业停招后教师发展与分流问题。; 长期. 建立专业做强做特机制; 制定专业认证管理办法，与专业评估办法结合实施; 1、制定专业重点发展与建设规划。 2、制定现有专业平台建设计划与内容，积极申报相关专业平台建设项目。; 2015年底. 2; 优化人才培养方案，创新培养模式，全面提升培养质量; 树立全面发展的应用型人才培养理念，优化应用型人才培养方案。; 1、人才培养方案优化原则意见和专业专业人才培养新标准框架。 2、重构课程体系，制定通识核心课程选择范围。 3、制定特色人才培养计划实施方法。 4、建立专业人才培养方案实施效果的跟踪评价制度; 1、调研人才需要，制定相应人才培养目标；整合课程内容，减少学分较少的专业课数量。 2、商定通识课程教育内容。 3、组织实施特色人才培养计划。 4、根据学校人才培养评价反馈，制定灵活调整培养方案机制。; 2015年底. 加强课程建设，创新课堂教学，提高课程教学质量。; 1、制定优质课程建设与评价实施办法。 2、组织评选优质课堂，开展课程评估。 3、制定排课、选课制和完全学分制管理办法。 4、组织外国语/中德学院、体育部、社科部开展专项课程改革。; 1、负责组织评审课程，并落实优质课程酬金发放；组织教案评比，检查课程内容更新比例。 2、组织系、部、教学团队、课程组等召开教学研讨会，从教学理念、方法、考核方式等对课程进行研讨。 3、按照学校关于选课制要求，组织好教师积极参与选课。 4、外国语/中德学院、体育部、社科部出台相关专项课程改革细则，包括改革方案、评介、考核等内容。; 长期. 3; 建立教师爱教、乐教的激励和约束机制; 1、进一步完善教师教学评价机制，以严格管理为导向，促进优良学风建设。 2、形成教师乐于教学，喜爱教学，同时关心教学，关爱学生的机制; 1、 进一步完善教师教学评价机制。 2、 明确优良学风建设，教师的职责。 3、 建立教师与学生沟通交流机制，建立教师关爱学生机制。 4、 以导师制为导向，丰富教师与学生交流沟通内容，引领学生成长成才。; 1、 落实教师教学评价。 2、 组织教师学习，明确教师职责。 3、 给教师与学生沟通交流创造平台，提供场地。 4、 完善导师制，推进导师制的进一步落实。. 4; 优化教学管理流程，提高管理效率和服务水平; 进一步提升教学管理信息化水平; 1、 以信息化校园建设为引领，为教师、学生提供便捷的服务。 2、 进一步规范各类表格，证明的格式和要求，提供各类中、英、德、法等语言的证明。; 做好相关培训。. 进一步优化管理流程; 1、 制定各类管理流程，上网、上墙。 2、 梳理各类管理文件和制度，以服务学生为导向，进一步修改和完善各类管理文件和制度。; 落实和宣传各项规章制度。. 5; 创新学生管理工作新机制，促进优良学风建设; 创新学生管理工作新机制; 1、 修订完善学生综合测评、奖学金评选、优良学风班创建等考核、评优（评先）制度。 2、 在安吉校区实行书院制，并逐步推广到小和山校区。; 2015年. 3、 设立学术诚信档案和奖励机制。学工部、教务处制定具体操作规则。; 各二级学院为每一个学生建立诚信档案; 2014-2015-2学期. 4、 制定评选学校“十佳优秀毕业生”制度; 推荐、宣传符合条件的优秀毕业生; 2015年制定，2016年执行. 开展学风建设综合整治工作; 1、制定教风学风建设的专项行动计划; 各二级学院制定学风建设细则; 2015-2016年. 浙江科技学院院长办公室 2015年5月28日印发